## WBS - תרשים עץ
Anchor – תרשים פירוק עבודה (WBS)
שלב 1: הגדרת תכולת העבודה הנדרשת – מיזם: אפליקציית שעון חכם לגיל השלישי
# | משימת-על (Level 1) | תת-משימה (Level 2) | משימה בסיסית (Level 3) | תיאור / פירוט | זמן (שבועות) | עלות (₪)
1 | פיתוח אפליקציית שעון (MVP) |  |  | פיתוח כל רכיבי האפליקציה לשעון Wear OS
1.1 |  | הגדרת דרישות מוצר |  | כתיבת PRD מלא, פיצ׳רים, KPIs
1.1.1 |  |  | כתיבת מסמך PRD | דרישות פונקציונליות וטכניות | 1.5 | 0
1.1.2 |  |  | הגדרת פיצ׳רים ותעדוף (MoSCoW) | Must/Should/Nice-to-have | 1 | 0
1.1.3 |  |  | הגדרת KPIs | מדדי הצלחה ומדדי שימוש | 0.5 | 0
1.2 |  | עיצוב UX/UI |  | תכנון חוויית משתמש וממשק גרפי
1.2.1 |  |  | בניית פרסונות משתמש | פרופיל קשיש + בן משפחה | 1 | 0
1.2.2 |  |  | בניית Wireframes לשעון | שלד מסכי אפליקציית שעון | 1 | 0
1.2.3 |  |  | בניית Wireframes לדשבורד | שלד מסכי אפליקציית מובייל משפחה | 1 | 0
1.2.4 |  |  | עיצוב ממשק גרפי (UI) – שעון | עיצוב סופי מסכים, Watch Face | 12 | 0
1.2.5 |  |  | עיצוב ממשק גרפי (UI) – דשבורד | עיצוב סופי אפליקציית מובייל | 12 | 0
1.3 |  | פיתוח Backend
1.3.1 |  |  | בניית ארכיטקטורת מערכת | Diagram, API design, DB schema | 12 | 0
1.3.2 |  |  | הקמת תשתית AWS | Cloud infra, S3, Lambda, RDS | 12 | 500
1.3.3 |  |  | הגדרת מבנה DB | User, Health Data, Events tables | 1 | 0
1.4.2 |  |  | מודול אימות והרשמה (Auth) | JWT, MFA, session management | 12 | 0
1.4.4 |  |  | מודול התראות ו-Push Notifications | FCM/APNs, emergency alerts | 12 | 0
1.4.5 |  |  | אינטגרציית AI | External AI API integration | 12 | 2000
1.5 |  | פיתוח אפליקציית שעון (Wear OS) |  | קוד Kotlin, Watch Face, חיישנים
1.5.1 |  |  | הגדרת Watch Face מותאם | UI גדול, כפתורים נגישים לקשישים | 4 | 0
1.5.2 |  |  | אינטגרציה עם Health Services API | Heart rate, GPS, accelerometer | 4 | 0
1.5.4 |  |  | מימוש כפתור SOS | Emergency trigger + 10s grace period | 4 | 0
1.5.5 |  |  | מימוש תזכורות (תרופות, שתייה) | Scheduled reminders on watch | 2 | 0
1.5.6 |  |  | מימוש Daily Check-in | שאלון יומי לשלום הקשיש | 2 | 0
1.6 |  | פיתוח דשבורד משפחה (React Native) |  | אפליקציית מובייל iOS/Android
1.6.1 |  |  | הקמת פרויקט React Native | Setup, navigation, state management | 1 | 0
1.6.2 |  |  | מסך בית + מצב כללי | Live status of elderly user | 2 | 0
1.6.3 |  |  | מסך נתוני בריאות | Charts: heart rate, sleep, steps | 3 | 0
1.6.4 |  |  | מסך התראות חירום | Emergency history + real-time alerts | 2 | 0
1.6.5 |  |  | מסך דוחות יומיים | Daily summary from AI | 2 | 0
1.7 |  | בדיקות QA |  | בדיקות פונקציונליות ואינטגרציה
1.7.1 |  |  | כתיבת Test Cases | תרחישי בדיקה לכל פיצ׳ר | 2 | 0
1.7.2 |  |  | בדיקות יחידה (Unit Tests) | Backend + Kotlin unit tests | 6 | 0
1.7.3 |  |  | בדיקות אינטגרציה | End-to-end flow testing | 1 | 0
2 | מחקר וניסוי |  |  | הבנת הסביבה, מתחרים, לקוחות
2.1 |  | מחקר משתמשים |  | ראיונות, סקרים, insights
2.1.1 |  |  | ביצוע ראיונות עומק עם קשישים | עשרה משתתפים בניסוי | 2 | 0
2.1.2 |  |  | ניתוח ממצאים ובניית Personas | 2 פרסונות: קשיש + בן משפחה | 1 | 0
3 | עסקית ומנהלית
3.1
3.1.1 |  |  | בניית Pitch משקיעים | Pitch + deck הצגה | 1 | 0
3.1.2 |  |  | בניית מצגת משקיעים | Pitch deck מקצועי | 1 | 0
3.1.3 |  |  | הכנסת קמפיין גיוס ראשוני | Crowdfunding / seed round | 4 | 0
3.2 |  | שיווק ומיתוג |  | בניית מותג, נוכחות דיגיטלית
3.2.1 |  |  | עיצוב לוגו ומיתוג Anchor | Brand identity, color palette | 1 | 0
3.2.2 |  |  | בניית דף נחיתה (Landing Page) | אתר אינטרנט ראשוני | 2 | 1000
3.2.3 |  |  | ניהול רשתות חברתיות | LinkedIn, Instagram – 3 חודשים | 12 | 600
3.3 |  | הכנה לתערוכה |  | מצגת, דמו, חומרי שיווק
3.3.1 |  |  | בניית Prototype / Demo להצגה | אפליקציה עובדת | 6 | 0
|  |  | הכנת Mock Up | הכנת סרטון הדרכה למוצר | 1 | 0
3.3.2 |  |  | הכנת חומרי שיווק לתערוכה | Roll-up, עלונים, כרטיסי ביקור | 2 | 1500
3.3.3 |  |  | אימון הצגה ו-Pitch | חזרות עם המנטור דרור | 4 | 0

## לוח זמנים - גאנט
Anchor – לוח זמנים (גאנט) ¦ פברואר – ספטמבר 2026
# | משימה | אחראי | פבר׳ 26 | מרץ 26 | אפר׳ 26 | מאי 26 | יוני 26 | יולי 26 | אוג׳ 26 | ספט׳ 26 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-01-01
── מחקר ועיצוב ──
1.1 | כתיבת PRD + הגדרת פיצ׳רים | כל הצוות
1.1.3 | הגדרת KPIs | דניאל
1.2a | בניית Personas + Wireframes | ירדן
1.2b | עיצוב UI סופי (שעון + דשבורד) | כל הצוות
── פיתוח טכני ──
1.3 | ארכיטקטורה + הקמת AWS | עומרי ודניאל
1.4a | Backend: Auth + הרשמה | עומרי
1.4b | Backend: עיבוד נתוני בריאות + AI | עומרי ודניאל
1.4c | Backend: מודול התראות | עומרי ודניאל
1.5a | Watch App: SOS + נפילות + תזכורות | דניאל
1.6a | Dashboard App: מסכים | עומרי
1.6b | Dashboard App: התראות + דוחות | עומרי
── בדיקות ועסקי ──
1.7 | QA – Unit + Integration Tests | עומרי
1.7b | User Testing עם קשישים | דניאל וירדן
2.1 | ביצוע ראיונות עומק עם קשישים | דניאל
3.1 | בניית מצגת משקיעים + גיוס | כל הצוות
3.2a | מיתוג + לוגו + Landing Page | רוני
3.2b | ניהול רשתות חברתיות | יועץ חיצוני
3.3a | בניית Prototype לתערוכה | דניאל ועומרי
3.3b | חומרי שיווק + אימון Pitch | ירדן
── אבני דרך ──
| סיום עבודה משותפת בצוות | כל הצוות
| תערוכת פרויקטים | כל הצוות
פעילות בתהליך

## תקציב
Anchor – תקציב ¦ פברואר – ספטמבר 2026
פעילות / הוצאה | סוג הוצאה | פבר׳ 26 | מרץ 26 | אפר׳ 26 | מאי 26 | יוני 26 | יולי 26 | אוג׳ 26 | ספט׳ 26 | אוק׳ 26 | נוב׳ 26 | דצמ׳ 26 | ינו׳ 27 | סה״כ (₪)
── תשתית ופיתוח ──
אחסון ענן AWS (שרתים) | משתנה | [8 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000
רישיון כלי פיתוח (IDEs, tools) | קבועה | [8 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 400
שירותי AI | משתנה | [8 empty] | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000
── שיווק ──
בניית Landing Page | קבועה | [8 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
ניהול רשתות חברתיות (3 חודשים) | משתנה | [8 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 800
── תערוכה ──
חומרי שיווק (Roll-up, עלונים) | קבועה | [7 empty] | 1500 |  |  |  |  | 1500
כרטיסי ביקור | קבועה | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | 200
── מחקר ──
תמריצי משתתפי מחקר (ראיונות) | קבועה |  | 100 | 100 | [9 empty] | 200
── כלים ותוכנות ──
Figma (עיצוב) | משתנה | [6 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 100
GitHub (ניהול) | משתנה | [12 empty] | 0
סה״כ הוצאות משתנות |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 100
סה״כ הוצאות קבועות |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 3300 | 100 | 2300 | 100 | 3000
סה״כ הוצאה כוללת |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1750 | 5500 | 2300 | 4500 | 2300 | 3100
אגדה:
הוצאה משתנה (שוטפת) – חוזרת מדי חודש
הוצאה קבועה (חד-פעמית)

## אבני דרך
Anchor – אבני דרך ומטרות מרכזיות
# | אבן דרך | תאריך יעד | תיאור ומה נדרש להשיג | מדד הצלחה
1 | סיום עבודה משותפת | יוני 2026 | סיום העבודה המשותפת של הצוות המלא. כל רכיבי הליבה בתהליך פיתוח. | בדיקות אינטגרציה עוברות Demo מוכן להצגה
2 | תערוכת פרויקטים השקת MVP | ספטמבר 2026 | הצגת המיזם בתערוכה הפתוחה לקהל. MVP מלא עובד (אפליקציית שעון + דשבורד משפחה) , מצגת מקצועית, חומרי שיווק מוכנים, ויכולת Pitch בפני משקיעים ושופטים. | Prototype עובד בשעון אמיתי מצגת משקיעים מוכנה
3 | בכורה ישראלית | ינואר 2027 | השקה ראשונית לשוק של אפליקציית anchor. זמינה בחינם ב-Google Play ו-App Store. עד 100 משתמשים ראשונים. | 100 הורדות ראשונות דירוג 4+ בחנויות 0 תקלות קריטיות Retention 30 ימים > 50%
4 | גיוס הון ראשוני | יוני 2027 | גיוס Seed Investment ראשון. הצגת ה-MVP הפועל ונתוני שימוש ראשוניים למשקיעים. מטרה: עשרה מליון שקלים לפיתוח שלב ב׳. | חתימת term sheet עם משקיע 100+ משתמשים פעילים